«Утверждаю» Директор школы _________/О.А.Займак/ Приказ №106/2 от 06.11.2014 года План - график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ «Войковская СОШ имени Олега Стуколова» № п/п Направления мероприятий Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 1 Создание нормативного обеспечения введения ФГОС Разработка плана – графика введения ФГОС основного общего образования в ОУ октябрь 2014 года Рабочая группа Внесение изменений в нормативную базу ОУ 1. Приказ об утверждении изменений Устава МБОУ «Войковская СОШ имени Олега Стуколова». 2. Приказ «О создании рабочей группы по внедрению ФГОС» 3. Приказ по утверждению плана- графика внедрения ФГОС 4. Приказ об утверждении локальных актов по реализации ФГОС 5. Приказ о введении новых должностных инструкции 6. Приказ о распределении обязанностей между администрацией по введению ФГОС 7. Приказ о переходе школы на обучение по новому стандарту. 9. Приказ о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ. июнь 2015 года апрель 2015 года октябрь 2014 года ноябрь 2014 года сентябрь 2014 года Февраль 2015 года август 2015 года 2014 – 2015 (по плану курсовой переподготовки) О.А.Займак – директор школы Разработка программы внеурочной деятельности. Утверждение программы внеурочной деятельности. апрель 2015 года июнь 2015 года Рабочая группа Управляющий Совет школы, администрация Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС (учителя, заместителей директора по учебной и воспитательной работе) ноябрь 2015 года Администрация Разработка нормативных документов: расписания уроков, штатного расписания, режима работы школы, годового календарного учебного графика и др. июнь 2015 года Администрация Разработка и утверждение учебного плана школы. июнь 2015 года Рабочая группа Разработка модели договора родителей и школы, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС январь 2015 года Рабочая группа, управляющий Совет школы, администрация 2 Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС Расчет средств, необходимых для введения ФГОС начального общего образования 2014-2015 уч.год О.А.Займак – директор школы Создание организационного обеспечения введения ФГОС Организация работы по изучению материалов ФГОС основного образования (ШМО, педсовет, семинары и т.д.) 2014-2015 учебный год руководители ШМО 3 Совещание при директоре ОУ по вопросу введения ФГОС основного общего образования март 2015 года О.А.Займак – директор школы 4 Создание кадрового обеспечения ФГОС Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС основного общего образования (приказ по утверждению рабочей группы, распределение обязанностей) октябрь 2014 года О.А.Займак – директор школы Анализ готовности ОУ к переходу на ФГОС основного образования. Составление аналитических данных. Заседание рабочей группы по анализу готовности ОУ к переходу на ФГОС основного общего образования - кадрового , материально- технического, информационно- методического, финансового). До 1 мая 2015года Администрация Педагогический совет по решению о переходе с 01.09.2015 год на обучение по ФГОС основного общего образования апрель 2015 года О.А.Займак – директор школы Организация работы по разработке основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения: - анализ примерной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения; - участие в работе районной творческой группы по внедрению ФГОС ООО; - участие в работе по разработке примерной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения; - разработка в ОУ ООП ООО (по образовательным областям, программы воспитания и социализации, Программы формирования УУД, Системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования; Планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы ООО); - утверждение основной образовательной программы основного общего образования; - разработка пакета методик для проведения диагностики в ОУ. В течение года Рабочая группа Формирование УМК. Составление списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии со Стандартом январь 2015 года Рабочая группа Согласование с Учредителем годового календарного учебного графика июнь 2015 года Администрация школы Самоанализ деятельности школы по готовности к введению ФГОС основного общего образования До 20.08.2015 года О.А.Займак – директор школы Совещание при директоре школы по итогам проверки готовности ОУ к введению ФГОС основного общего образования До 25.08.2015 года О.А.Займак – директор школы Переход на стандарты основного общего образования (5 класс) с 01.09.2015 г. О.А.Займак – директор школы Участие в работе семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС основного общего образования В течение года Администрация школы, педагоги основной школы Направление на курсы повышения квалификации педагогов основной школы и администрации школы по вопросам подготовки к введению ФГОС в основной школе. 2014 – 2015 г.г. По плану курсовой переподготовки Администрация школы Оказание консультативной и информационной помощи учителям основной школы ОУ 2014 – 2015 г.г. Заместитель директора по УВР Патутина Е. В. Руководители ШМО Участие в мониторинге по введению ФГОС основного общего образования 2015 г. Администрация школы Составление плана методической работы с педагогами. октябрь 2014 г. Заместитель директора по УВР Патутина Е.В. Организация методической работы с педагогами По плану на 2014-2015 учебный год Заместитель директора по УВР Патутина Е. В. Руководители ШМО Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС основного общего образования с использованием интернет - ресурсов, средств массовой информации 2014-2015 г.г Патутина Е.В - заместитель директора по УВР Галузина Т.И. – учитель инфоматика Обеспечение информационного взаимодействия для участников введения ФГОС 2014-2015 г.г. Патутина Е.В - заместитель директора по УВР Галузина Т.И. – учитель инфоматика 5 Создание информационного обеспечения введения ФГОС На сайте ОУ оформить страницу «ФГОС основного общего образования», где размещать документы ОУ по введению Стандартов. В течение года Патутина Е.В - заместитель директора по УВР Галузина Т.И. – учитель инфоматика Собрание родителей будущих пятиклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» 3 четверть Администрация школы. рабочая группа Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. До апреля 2015 года Администрация школы Организация питания в соответствии с требованиями ФГОС До 25.08.2015 года Администрация школы 6 Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС Участие в мониторинге исполнения федеральных требований к минимальной оснащенности учебного процесса Администрация школы