«Утверждаю» Директор школы _________/О.А.Займак/ Приказ №105/1 от 1.11.2014 года План мероприятий рабочей группы по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ «Войковская СОШ имени Олега Стуколова» № п/п Наименование мероприятия Срок проведения 1 Разработка плана – графика введения ФГОС основного общего образования в ОУ Октябрь 2014 года 2 Разработка изменений в Уставе МБОУ «Войковская СОШ имени Олега Стколова» Апрель 2015 года 3 Разработка программы внеурочной деятельности. Апрель 2015 года 4 Разработка учебного плана школы. Июнь 2015 года 5 Разработка модели договора родителей и школы, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС январь 2015 года 6 Разработка программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ Январь 2014 года 7 Организация работы по разработке основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения: Декабрь - апрель 2015 года - анализ примерной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения; - разработка в ОУ ООП ООО: пояснительная записка; планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования; учебный план основного общего образования (5-9 классы); программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени основного общего образования; программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана; программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса; программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; программа коррекционной работы; система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. разработка пакета методик для проведения диагностики в ОУ. - участие в работе районной творческой группы по внедрению ФГОС ООО; В течение года - участие в работе по разработке примерной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения; В течение года 8 Формирование УМК. Составление списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии со Стандартом Январь 2015 года 9 Собрание родителей будущих пятиклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» 4 четверть